## 시트1
페이지네이션: 10개
구분 | 주기능 | 상세기능 | 상세설명 | 우선순위 | 참고 | 개발 일정
1. 회원가입/로그인 | 1.1 소셜 회원가입 | 1.1.1 카카오 회원가입 | 담당자: 박미정 | 1 |  | ~7/21
|  | 1.1.2 카카오 회원가입 후 유저 정보 입력 | 닉네임 중복 금지 | 1 |  | ~7/21
| 1.2 소셜 로그인 | 1.2.1 카카오 로그인 | api | 1 |  | ~8/4
2. 마이페이지 | 2.1 회원정보 | 2.1.1 회원 정보 | 노출 되는 정보 - 이메일, 닉네임, 티어정보, 프로필사진 +) 수정하기 버튼 | 2 |  | ~7/21
| 2.2 회원 정보 수정 | 2.2.1 닉네임 수정 | 닉네임을 변경할 수 있도록 함 (닉네임 영어, 한글, 숫자 만 + 몇글자 제한?) 닉네임 - 변경 시 변경되어야 할 것들(전적 내역 닉네임 등 닉네임 관련 모든 컬럼 update) | 3 |  | 1차 배포 이후
| 2.3 티어 정보 | 2.3.1 티어 정보 조회 | 본인 티어 및, 전체 티어를 볼 수 있고 다음 티어까지 얼마나 남았는지 알려줌(point or percent) | 3 |  | 1차 배포 이후
| 2.4 전적 정보 | 2.4.1 전적 정보 | 내 전적을 최근 기준 1개월 내 정보를 제공(10 개 마다 페이지네이션 적용 -> 무한스크롤) 승패 , 상대이름, 내이름 상대티어, 내티어 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.4.2 연승 정보 | 현재 몇연승 중인지 정보 제공(1 이상이라면 표시, 0이면 표시 x) [0~3승 : 좀하네?, 4~7승: 웃긴데? 8 ~ : 못참음ㅋㅋ] | 3 |  | 1차 배포 이후
| 2.5 로그아웃 | 2.5.1 로그아웃 | 토큰삭제 | 1 |  | ~8/4
| 2.6 회원 탈퇴 | 2.6.1 회원 탈퇴 | 회원탈퇴 클릭시, ~~정보사라진다는 문구 + 다시 확인 버튼 누르면 탈퇴 탈퇴 서비스 어떻게 할 것 ? -> delflag, 진짜 삭제? 탈퇴 시, 전적 기록 탈퇴한 회원이라는 표시 남기고(db 바꾸고), 친구 목록 다 끊고 탈퇴 | 1 |  | ~8/4
| 2.7 1:1 문의 | 2.7.1 1:1 문의 목록페이지 | 1:1 문의 목록페이지 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.7.2 문의 상세페이지 | 1:1 문의 상세페이지 보기 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.7.3 문의 작성 | 1:1 문의 작성 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.7.4. 문의 답변 | 1:1 문의 댓글로 답변 작성 | 3 | 관리자 권한 | 1차 배포 이후
| 2.8 공지사항 | 2.8.1 공지사항 목록 | 공지사항 목록 페이지 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.8.2 공지사항 상세보기 | 공지사항 상세페이지 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.8.3 공지사항 작성 | 공지사항 작성 | 3 | 관리자 권한 | 1차 배포 이후
|  | 2.8.4 공지사항 수정 | 공지사항 수정 | 3 | 관리자 권한 | 1차 배포 이후
|  | 2.8.5 공지사항 삭제 | 공지사항 삭제 | 3 | 관리자 권한 | 1차 배포 이후
3. 친구 | 3.1 친구 목록 | 3.1.1 친구 목록 조회 | - 노출 되는 정보 프로필 사진, 접속상태(접속 시 초록동그라미 옆에 on, 미접속 시 빨간 동그라미 옆에 off), 닉네임, 티어, | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 3.1.2 친구 삭제 | 친구 목록에서 마이너스 혹은 휴지통 버튼 누르면 "정말 삭제하시겠습니까?" 팝업 뜨고 확인 누르면 삭제처리 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 3.1.3 대결 신청 | (!!! 대결 신청 로직 !!!) - 프로필 있다면(구현할거라면) 프로필의 대결 신청 버튼 누르기 - 프로필 없다면 친구 목록에서 대결 신청 버튼 누르기 - 그 외 사항 접속 중일 때만 가능 신청 시 대기실(방)으로 이동 (!!! 대결 피신청 로직!!!) - 접속 시 "[유저 아이디]님이 대결을 신청했습니다. 수락하시겠습니까?" 토스트 혹은 alert창 띄우고 "확인" 누르면 대기실(방)으로 이동 "거절" 누르면 이전 화면으로 돌아가고 신청한 유저도 "거절되었습니다." alert창 띄우고 확인 누르면 홈 화면으로 이동 대결 중이면 신청했을 때 이미 대결 중인 유저입니다 신청 후 30초 까지 기다리게 하기 | 3 |  | 1차 배포 이후
| 3.2 친구 추가 | 3.2.1 친구 추가하기 | 닉네임으로 친구 추가 버튼, 게임 결과창에서 친구 추가 가능 친구 수락 창 이미 친구 30명이면 친구 목록이 가득 찼습니다 알려주기 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 3.2.2 친구 수락하기 | 친구 요청 메세지 확인 버튼 누르면 친구 추가 가능 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 3.2.3 친구 거절하기 | 친구 추가요청 거절 | 3 |  | 1차 배포 이후
4. 게임 | 4.1 랜덤매칭 | 4.1.1 매칭 조인기능 | 매칭 버튼을 누르면 ready 상태에 들어가고 상대방과 매칭 될 때 가지 대기 | 1 |  | ~7/26
|  | 4.1.2 영상 전송 | 두 사용자를 websocket 형태로 연결 후 화면 전송 | 1 |  | ~7/26
|  | 4.1.3 영상 판정 | 사용자 표정 영상 판정 | 1 |  | ~7/28
|  | 4.1.4 게임 진행 | (게임 룰 참조) 게임을 나가거나, 룰 어길 경우 패배처리 | 1 |  | ~8/4
|  | 4.1.5 게임 결과창 표시 | 게임이 종료 될 경우, 결과 창 표시 - 승리,패배 - 신고창 -친구추가 - 재대결신청 - 계속하기 - 티어 게이지 - 자랑하기 - 홈화면 이동 | 1 |  | ~8/4
| 4.2 친구 매칭 | 4.2.1 친구 1:1 매칭 신청 |  | 3 |  | 1차 배포 이후
5. 신고 | 5.1 상대방 신고기능 | 5.1.1 상대방 신고 | 신고 목록 1. 노출을 포함한 성적인 행위 성적인 의도가 있는 모든 컨텐츠는 금지됩니다. 2. 불법행위 매춘, 도박, 불법 행위를 조성하는 콘텐츠는 금지됩니다. 3. 개인정보 공유 계좌정보나 전화번호 등 모든 개인정보 공유는 금지됩니다. 4. 욕설, 차별적 언행, 폭력적 행동 게임 결과창에서만 신고 가능 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 5.1.2 신고 내용 작성 | - 고정 값 신고자, 피신고자, 신고일자 - 신고자 입력값 신고 제목(텍스트 최소 1자 최대 20자), 신고 내용(텍스트 최소 20자 최대 500자), 신고 유형(성적 이슈, 불법 행위, 개인정보 공유, 폭력적 행위, 기타 중 선택), 파일(녹음, 녹화, 사진 등 최대 3mb) !!! 임의로 정했습니다. 논의 필요 증거가 있으면 더 빠른 처리가 가능합니다. | 3 |  | 1차 배포 이후
6. 랭킹 | 6.1 랭킹 보기 | 6.1.1 현재 시즌 랭킹 보기 | 1주 단위, 시즌제 전체 랭킹/본인랭킹 확인 가능(top 10 보여줌) 본인 랭킹 상위에 표시 등수, 닉네임 티어 명시 시즌 시간을 정확하게 명시해준다 | 3 | 첫 배포 top 10 이후 무한 스크롤 or top100 | 1차 배포 이후
|  | 6.1.2 이전 시즌 랭킹 보기 | 이전 시즌 .top10 만 저장 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 6.1.2 다른 사람 프로필 구경 | 랭킹에서 그 사람의 프로필을 클릭하면 프로필페이지로 이동 (다른 사람 프로필도 볼 수 있게 할 것인지??) | 3 |  | 1차 배포 이후
7. 자랑하기(추가기능) | 7.1 친구 랭킹 넘으면 자랑하기 | 7.1.1 친구 랭킹 넘으면 자랑하기 | 게임 전, 친구의 등수 아래에 있었는데 게임 종료 후 친구 등수를 넘었다면 자랑하기 버튼 (카카오톡으로 전송) | 3 |  | 1차 배포 이후
관리자 페이지
1. 신고 | 1.1 신고 | 1.1.1 신고 목록페이지 | 신고 목록 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 1.1.2 신고 상세페이지 | 신고 상세 내용 확인 | 3 |  | 1차 배포 이후
2. 유저 관리 | 2.1 유저 관리 | 2.1.1 유저 목록 | 유저 목록 확인 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.1.2 유저 밴 | 유저 목록 화면에서 해당 유저를 밴하는 기능 | 3 |  | 1차 배포 이후
|  | 2.1.3 유저 밴 해제 | 해당 유저 밴을 해제하는 기능 | 3 |  | 1차 배포 이후